Доклад

о реализации муниципальной программы муниципального образования «Чемальский район»

«Экономическое развитие» за 2015 год

I.Общая информация

Администратором муниципальной программы муниципального образования «Чемальский район»  «Экономическое развитие» в 2015 году выступала Администрация Чемальского района, соисполнители - отдел прогнозирования и экономического развития, консультант по проведению административной реформы, консультант по информатизации.

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Повышение эффективности реализации муниципальной социально-экономической политики.

Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:

- 1) Развитие конкурентоспособной экономики Чемальского района;

2) Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала на территории Чемальского района.

Муниципальная программа «Экономическое развитие» реализовывалась в 2015 году в рамках двух подпрограмм:

1. Развитие малого и среднего предпринимательства, развитие конкурентных рынков;

2. Развитие инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала

В структуре муниципальной программы предусмотрено 4 основных мероприятия.

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 1 января 2016 года приведены в приложении № 1 к настоящему докладу (форма 7).

II. Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» во втором квартале 2015 года участвовали в согласовании и защите показателей, по результатам рассмотрения муниципальное образование заняло 4 место.

Постановлением администрации района от 27.02.2015 г. № 24 был утвержден План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы, в соответствии с которым ежемесячно проводится мониторинг его исполнения.

В была проведена Конференция предпринимателей муниципального образования «Чемальский район», конкурс «Лучший предприниматель Чемальского района» и заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и по улучшению инвестиционного климата Чемальского района при администрации района

В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, развитие конкурентных рынков» администрация ежегодно принимает участие в отборе муниципальных образований Республики Алтай на софинансирование программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства.  По результатам конкурса оказана муниципальная поддержка 5 субъектам на сумму 891 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета выделено 700 тысяч рублей, из средств местного бюджета – 191 тыс. руб. на поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП).

По инвестиционной привлекательности администрацией района была проведена работа по размещению перечня инвестиционных площадок и инвестиционных проектов на официальном сайте МО «Чемальский район». На главную страничку сайта размещена закладка «Инвестиционный портал Республики Алтай», которая обеспечивает прямой выход на портал. Разработана и утверждена дорожная карта по внедрению инвестиционных стандартов, разработано и внедрено два стандарта: 10. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами; 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц муниципального образования, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства.

В целях содействия импортозамещениюв муниципальном образовании «Чемальский район» на среднесрочную перспективубыл утвержден План мероприятий, в соответствии с которым в ведомственную целевую программу «Развитие туризма на территории Чемальского района» были внесены изменения предполагающие предоставление государственной и муниципальной поддержки туристским организациям, осуществляющим деятельность на территории района и производящим импортозамещаемую продукцию (услуги).

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году позволила достичь следующих целевых показателей:

1) Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых предприятий (без учета микропредприятий) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 5,1 %, плановый показатель 2015 года составляет 6,7 %;

2) Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102 %, плановый показатель на конец года составляет 101,4 %;

3) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения в первом полугодии составил 43,74 тыс. рублей, что составляет 81,6% от планового показателя 2015 года;

4) Прирост количества объектов туризма и рекреации по неофициальным данным составил около 2%, в списках туристических объектов появились 5 новых объектов;

5) Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества населения по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 40%.

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» направлена на решение следующих задач:

1) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере сельского хозяйства;

2) создание условий для развития туризма на территории района.

Задачи подпрограммы муниципальной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями в рамках ведомственных целевых программ:

Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации района от 12.11.2014 г. № 157 (основное мероприятие  «Поддержка малого и среднего предпринимательства», исполнитель Отдел прогнозирования и экономического развития администрации района далее – Экономический отдел) реализована следующими мероприятиями:

Приняли участие в Девятом съезде предпринимателей Республики Алтай (была сформирована делегация в составе 17 чел.), в рамках подготовки к Девятому съезду предпринимателей РА была проведена районная конференция предпринимателей. В конференции приняли участие более 70 СМСП. В рамках конференции предпринимателей района победитель конкурса «Лучший предприниматель Чемальского района» был награжден дипломом.

Организовано и проведено заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства и по улучшению инвестиционного климата Чемальского района. В работе Совета приняли участие представители исполнительных органов власти, органов местного самоуправления и предприниматели района. Рассмотрены вопросы: о ходе исполнения резолюции Восьмого съезда предпринимателей Республики Алтай и предыдущей конференции предпринимателей района, о формировании перечня вопросов для обсуждения на следующей конференции предпринимателей района.

С целью подготовки документов субъектов предпринимательства для участия в конкурсах по предоставлению государственной и муниципальной поддержки Центром поддержки предпринимательства была оказана консультативная и методическая помощь 4 хозяйствующим субъектам.

Для получения государственной поддержки через Министерство сельского хозяйства РА специалистом Экономического отдела в режиме постоянного взаимодействия с хозяйствующими субъектами оказывается информационная и методическая помощь. Всего за 2015 год в рамках республиканской целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса» была оказана государственная поддержка 30 сельхозтоваропроизводителям Чемальского района в сумме 12,851 млн. рублей.

Организовано ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства получателей государственной и муниципальной поддержки. Реестр размещается на официальном сайте муниципального образования «Чемальский район».

За 2015 года в рамках реализации программы была оказана муниципальная поддержка 5 субъектам на сумму 891 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 700 тыс. руб., из средств местного бюджета – 191 тыс. руб., которые были направлены:

- на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации товаров (работ, услуг), повышения энергоэффективности производства направлено 434,75 (Калов Д.М. – 380 тыс. руб., Болдаков В.Ю. – 35 тыс. руб., Горкавенко Ю.А. – 19,75 тыс.руб.), в том числе: 365 тыс.руб. из средств федерального бюджета, 69,75 тыс. руб. из средств местного бюджета.

- на субсидирование процентной ставки по действующим кредитным договорам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) направлено 456,23 тыс. руб. (Кречетова В.И. – 91,13 тыс.руб., ООО «Лесной» Жуков А.В. – 365,1 тыс. руб.), в том числе 335 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 121,23 тыс.руб. из средств местного бюджета.

Реализация ведомственной целевой программы позволила достигнуть следующих результатов:

1) Прирост налоговых поступлений СМСП в доходах  консолидированного бюджета МО "Чемальский район"15%;

2) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 г. снизилось на 17 ед. (темп роста 96,5%);

3) Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства составил 378,5 тыс. рублей;

4) Общее количество вновь созданных рабочих мест как и общее количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства остается на прежнем уровне;

6) В стоимостном выражении объемы производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств увеличились на 9,3 %, плановый показатель 2015 года превышен на 1,3 %;

7) В отчетном периоде так и не удалось объединить субъектов предпринимательства в какое-либо объединение, в связи с этим количество общественных объединений, представляющих интересы СМСП на территории района нет;

8) Доля СМСП, получивших муниципальную поддержку через инфраструктуру поддержки СМСП, от общего количества СМСП, получивших поддержку составляет 0, так как объекты инфраструктуры в районе не созданы (трудное финансовое положение);

9) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в организованных мероприятиях составило по предварительным данным более 120 человек, что соответствует плановому показателю 2015 года

Ведомственная целевая программа «Развитие туризма на территории Чемальского района на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации района от 12.11.2014 г. № 162 (основное мероприятие «Развитие туризма на территории Чемальского района», исполнитель Экономический отдел) реализована следующими мероприятиями:

Сегодня на территории района ведут свою деятельность  137 туристских баз различных категорий, 7 гостиничных комплексов, 13 кемпингов, 186 сельских дома.

Вместимость номерного фонда туробъектов и зеленых домов составляет свыше 8,3 тыс. койко/мест, в том числе круглогодичных 2670 мест.

В районе создан благоприятный инвестиционные климат, который в свою очередь влечет к нам различных инвесторов, готовых вложить достаточно большие средства в развитие инфраструктуры туризма, средств размещения, развлекательных комплексов и т.д.

Сфера развлечений также немаловажная составляющая инфраструктуры туризма. Среди туристских услуг в сфере развлечений, оказываемых на территории района наибольшей популярностью пользуются экскурсии по различным объектам и маршрутам, сплавы по горным рекам и Катуни, конные маршруты на Каракольские озёра, тарзанка, «рогатка», прокат квадрациклов, велосипедов, водных мотоциклов, катамаранов. На базах и кемпингах есть теннисные корты, бассейны, развлекательные центры и площадки для дискотек, организованы площадки для детского отдыха.

На 01.01.2016 на территории Чемальского района зарегистрировано 319 субъекта различных форм хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма. Из них 70 субъекта имеют статус юридического лица, 249 индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

В марте 2015 года была проведена конференция предпринимателей Чемальского района, тема которой была «Развитие туризма как основная составляющая социально-экономического развития МО «Чемальский район». Ведется реестр турпредприятий района.

Из средств местного бюджета были выделены средства в сумме 2874 рубля на приобретение подарков и букетов для награждения лучших представителей бизнеса, занятых в туристической отрасли.

Перераспределены средства на разработку схем размещения рекламных конструкций в размере 99,9 тыс.рублей

Реализация ведомственной целевой программы позволила достигнуть следующих результатов:

- Рост туристического потока в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил более 10 %, плановый показатель 2015 года 20 %;

- Доля получивших поддержку СМСП, занятых в сфере туризма в общем количестве субъектов предпринимательства получивших поддержку составляет 20%, плановый показатель 60 %;

- Количество разработанных каталогов инвестиционных площадок туризма и проведенных презентаций нет;

- Наблюдается увеличение общего туристического потока в регион, увеличивается и число иностранных туристов и туристов приезжающих из центральных регионов России и Дальнего Востока;

- Количество субъектов предпринимательства принимающих участие в совещаниях, семинарах, тема которых туризм и рекреация ежегодно увеличивается, доля их составляет более 50 %;

- В связи с увеличением количества объектов туризма, увеличивается и номерной фонд (места размещения на туристических базах, домах отдыха, кемпингах, в сельском туризме и т.д.), в среднем увеличение прошло на 10 %;

- Повышение качества информатизации потенциальных туристов, это главная задача,  как для органов местного самоуправления, так и для объектов предоставляющих услуги, открытие ТИЦ может решить многие задачи. Трудное финансовое положение не позволяет решить эту проблему.

Реализация подпрограммы позволила достигнуть следующих результатов:

- Объем оказанной поддержки в расчете на 1 СМСП,  включая поддержку через Минсельхоз РА составил 12691 рублей, что соответствует 98,8 % от планового показателя;

- Темп роста оборота малых предприятий составляет 75%;

- Прирост продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 2%;

- Объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма в отчетном периоде составил более  217 млн. рублей.

2. Подпрограмма «Развитие инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала»

Реализация подпрограммы «Развитие инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» направлена на создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала на территории Чемальского района.

Задачи подпрограммы муниципальной программы реализованы соответствующими основными мероприятиями в рамках ведомственных целевых программ:

Ведомственная целевая программа «Развитие инвестиционного потенциала на территории Чемальского района 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации района от 12.11.2014 г. № 160 (основное мероприятие «Развитие инвестиционного потенциала на территории Чемальского района», исполнитель Экономический отдел) реализована следующими мероприятиями:

На протяжении последних трех лет администрацией района проводится активная работа по повышению инвестиционной привлекательности, по привлечению инвесторов на территорию муниципального образования:

- в 2012 году разработан Комплексный Инвестиционный План (КИП) Чемальского района в который включены проекты развития социальной сферы, новых производств, малого и среднего предпринимательства, разработаны паспорта на каждый проект;

- в 2014 году на Инвестиционном портале Республики Алтай размещены 5 инвестплощадок и 4 инвестпроекта. Общая площадь инвестиционных площадок составляет 34,29 га (для строительства 3 туристических комплексов, 1 оздоровительного комплекса и 1 мусороперерабатывающего комплекса). Информация об инвестплощадках и инвестпроектах размещена на официальном сайте МО «Чемальский район»;

- в 2015 году для участия в Ярмарке инвестиционных проектов в Республике Алтай администрацией Чемальского района было отобрано 2 проекта:

«Строительство убойного пункта КРС на 5 голов в смену (с увеличением до 15 голов), первичная переработка мяса, субпродуктов и изготовление кровяной и ливерной колбас», инициатор проекта ИП Денисова Марина Витальевна;

«Строительство тепличного комплекса площадью 6,63 га в Чемальском районе для круглогодичного производства овощей и зеленых культур», инициатор проекта ООО «Лесной».

Все вышеперечисленные проекты соответствуют приоритетным направлениям развития района и имеют большое значение для социально-экономического развития муниципального образования.

При Главе района создан Координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства и по улучшению инвестиционного климата в Чемальском районе, который является постоянным совещательным органом.

С учетом замечаний Прокуратуры района дорабатывается Положение об инвестиционной деятельности на территории Чемальского района, в рамках Положения предусмотрено заключение Инвестиционного Соглашения на оказание муниципальной поддержки на реализацию приоритетного инвестиционного проекта на территории района. Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности на территории района определены:

1) производство и переработка продукции;

2) строительство и ремонт объектов производственного и непроизводственного назначения, в том числе инфраструктуры,  социального, природоохранного и экологического назначения;

3) туризм (санаторно-курортная, оздоровительная, гостиничная, ресторанная деятельность, деятельность по организации отдыха и развлечений);

4) инновационная деятельность.

В целях развития предпринимательской деятельности выделяются земельные участки, в том числе и под инвестиционные проекты. В 2014 году было выделено 186 земельных участков площадью 83,016 га. Участки выделяются для осуществления рекреационной деятельности, для ведения сельского хозяйства, для размещения объектов промышленности, для строительства магазинов, кафе и т.д.

В 2015 году из местного бюджета на реализацию ведомственной целевой программы было выделено 22 тыс. рублей, на которые были приобретены стенды в рамках мероприятия «Информационное сопровождение инвестиционных проектов».

Реализация ведомственной целевой программы позволила достигнуть следующих результатов:

1) Темп роста объема инвестиций в основной капитал, в том числе за счет реализованных инвестиционных проектов 84,5 %, плановый показатель 2015 года 107,8%;

2) Соглашения в рамках реализации инвестиционных проектов по вложению инвестицийв отчетном периоде не заключались;

3) Льготы не предоставлялись;

4) Сформированных земельных участков и паспортов инвестиционных площадок нет;

5) Все инвестиционные проекты находятся в стадии реализации;

6) Количество инвестиционных проектов получивших статус регионального значения составляет 1, что соответствует плановому показателю.

Ведомственная целевая программа «Развитие информационных и коммуникационных технологий на территории Чемальского района на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением администрации района от 12.11.2014 г. № 158 (основное мероприятие «Развитие информационных и коммуникационных технологий», исполнитель специалист по информатизации) реализована следующими мероприятиями:

В отчетном периоде на официальном сайте МО «Чемальский район» размещалась информация разного характера, как официальная, так и общая, всего за первое полугодие было размещено вновь созданных документов 665 ед.

Проведена работа по обеспечению качественного и безотказного функционирования средств информационно-коммуникационных технологий,

вследствие чего муниципальные учреждения, структурные подразделения администрации района, использующие сеть интернет в своей деятельности составило 100%.

Организована работа по обеспечению работоспособности компьютерной техники в случае неисправности или сбоев, замена, настройка и ремонт.

Была проведена работа по организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, где количество запросов федеральных и муниципальных сведений составило 366

ед.

Реализация ведомственной целевой программы позволила достигнуть следующих результатов:

1) Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по состоянию на 01.01.2016 г составил 40 %, плановый показатель 2015 года 40 %;

2) Доля государственных и муниципальных услуг оказываемых в электронном виде с использованием регионального портала государственных (муниципальных) услуг (функций) 10%;

3) Уровень обеспеченности современной информационной и телекоммуникационной инфраструктурой организаций и учреждений муниципальной формы собственности составляет 100%.

Реализация подпрограммы позволила достигнуть следующих результатов:

1) объем инвестиций в основной капитал на душу населения 43,74 тыс. рублей;

2) уровень обеспеченности органов местного самоуправления широкополосным доступом в сеть Интернет составляет 100 %, что соответствует плану;

3) доля граждан, имеющих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме составляет 40%;

Из трех показателей подпрограммы программы один показатель выполнен и два не достигнуты.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований муниципального бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 1131,3 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2016 г. расходы исполнены на 90,3 % от плана (1022,063 тыс. руб.).

Все расходы в 2015 году были за счет средств местного бюджета и + 700 тыс. рублей из федерального бюджета.

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2016 г. в приложении № 3 к настоящему Докладу (Форма 2).

IV. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе Порядка проведения и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам реализации за 2015 год. Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной

V. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

1. Исходя из анализа достижения целевых значений показателей подпрограмм и муниципальной программы, Отдел прогнозирования и экономического развития предлагает в 2016 году сумму бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета оставить в полном объеме по потребности на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, развитие конкурентных рынков».

2. В связи с не достижением ряда показателей провести корректировку целевых значений.

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 1 января 2016 года (форма 7).

Приложение № 2.Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета МО «Чемальский район» на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2016 г.(форма 1).

Приложение № 3 Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2016 г.(форма 2).

Приложение № 4 Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2016 г. (форма 3).

Приложение № 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 01.01.2016 г. (форма 6).