Приложение №2

Формы полугодового и годового отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета МО «Чемальский район» на реализацию муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы |  |  | Социальное развитие в МО «Чемальский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор муниципальной программы |  |  | Администрация Чемальского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Администратор, соисполнитель |  | Код муниципальной программы |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
|  |  |  |  | МП | ПП | ОЗ | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату |
| Муниципальная программа | Социальное развитие | всего |  | 03 | 0 | 00 | 00 |  |  |  | 0300000 | 146059,4 | 193864,1 | 193510,5 | 99,8 |  |
|  |  | Администрация Чемальского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АВЦП | Обеспечение эффективности вмуниципального управления в Отделе образования администрации Чемальского района | всего |  | 03 | 0 |  |  | 074 | 07 | 09 | 03 0 0074 | 7183,4 | 7089,4 | 7089,4 | 98,7 | 100 |
|  |  | Отдел образования |  |  |  |  |  | 074 | 07 | 09 | 03 0 Л074 | 7183,4 | 7089,4 | 7089,4 | 98,7 | 100 |
| Подпрограмма 1 | развитие образования и молодежной политики | всего |  | 03 | 1 | 00 | 00 | 074 | 07 | 09 | 03 1 0000 | 147456,9 | 159142,4 | 158854,7 | 108 | 99,8 |
|  |  | Отдел образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений | Отдел образования |  | 03 | 1 | 10 | 00 | 074 | 07 | 02 | 03 1 1000 | 0,0 | 340,0 | 340,0 | 0 | 100 |
| Основное мероприятие 1.2 | Развитие системы дошкольного и общего образования | Отдел образования |  | 03 | 1 | 20 | 00 | 074 | 07 |  | 03 1 2000 | 141630,6 | 152521,0 | 152239,3 | 107,4 | 99,8 |
| Основное мероприятие 1.3 | Развитие дополнительного образования | МБОУ ДОД «Чемальская школа искусств |  | 03 | 1 | 30 | 00 | 999 | 07 | 02 | 03 1 3000 | 3782,3 | 3752,3 | 3752,3 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 1.4 | Развитие дополнительного образования творческой направленности | МОУ ДОД «Чемальский дом детского творчества» |  | 03 | 1 | 40 | 00 | 074 | 07 | 02 | 03 1 4000 | 1861,9 | 2045,8 | 2045,8 | 100 | 1861,9 |
| Основное мероприятие 1.5 | Обеспечение доступности услуг сферы образования | Отдел образования |  | 03 | 1 | 50 | 00 | 074 | 07 | 02 | 03 1 5000 | 0,0 | 301,2 | 301,2 | 0 | 100 |
| Основное мероприятие 1.6 | Развитие молодежной политики | Администрация Чемальского района |  | 03 | 1 | 60 | 00 | 999 | 07 | 07 | 03 1 6000 | 182,091 | 182,091 | 176,149 | 100 | 96,7 |
| Подпрограмма 2 | Развитие культуры и спорта | всего |  | 03 | 2 | 00 | 00 |  |  |  | 03 2 0000 | 27589,7 | 26738,0 | 26676,1 | 96,7 | 99,8 |
|  |  | Администрация Чемальского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Сохранение и развитие местного народного творчества, библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности | МБУК Культурно-досуговой и библиотечно-информационный центр |  | 03 | 2 | 10 | 00 | 999 | 08 | 01 | 03 2 1000 | 19883,8 | 11520,9 | 11520,9 | 57,9 | 100 |
| Основное мероприятие 2.2 | Развитие массового спорта | МАУ СОЦ «Юбилейный» |  | 03 | 2 | 20 | 00 | 999 | 11 | 02 | 03 2 2000 | 2505,1 | 2799,3 | 2737,4 | 109,27 | 109,27 |
| Основное мероприятие 2.3 | Развитие систем дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | МОУ ДОД «Чемальская ДЮСШ» |  | 03 | 2 | 30 | 00 | 074 | 07 | 02 | 03 2 3000 | 2806,9 | 3311,2 | 3311,2 | 118,0 | 100 |
| Основное мероприятие 2.4 | Сохранение и развитие местного народного творчества и культурно досуговой деятельности | МБУ «Культурно-досуговый центр» |  | 03 | 2 | 40 | 00 | 999 | 08 | 01 | 03 2 4000 03 2 40Т0 | 0 | 6712,7 | 6712,7 | 0 | 100 |
| Основное мероприятие 2.5 | Сохранение и развитие библиотечного дела | МБУ «Централизованная библиотечная система Чемальского района» |  | 03 | 2 | 50 | 00 | 999 | 08 | 01 | 03 2 5000 | 2393,9 | 2393,9 | 2393,9 | 100% | 2393,9 |
| Подпрограмма 3 | Социальная поддержка населения | всего |  | 03 | 3 | 00 | 00 |  |  |  | 03 3 0000 | 555,2 | 555,2 | 492,7 | 99,9 | 88,7 |
|  |  | Администрация Чемальского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | Администрация Чемальского района |  | 03 | 3 | 10 | 00 | 999 | 10 | 03 | 03 3 1000 | 492,7 | 492,7 | 492,7 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 3.2 | Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан | Администрация Чемальского района |  | 03 | 3 | 20 | 20 |  |  |  | 03 3 2000 | 62,5 | 62,478 | 0 | 99,9 | 0 |

Приложение № 3

Форма 2

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы | Социальное развитие в МО «Чемальский район» |
| --- | --- |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Чемальского района |

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно муниципальной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Муниципальная программа | Социальное развитие в МО «Чемальский район» | всего | 165608,6 | 165326,9 | 99,8 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 98110,9 | 97829,3 | 99,7 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 67497,7 | 67497,6 | 100,0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
|  | Аналитическая ведомственная целевая программа | Обеспечение эффективности муниципального управления в отделе образования администрации Чемальского района | всего | 7089,4 | 7089,4 | 100,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 7089,4 | 7089,4 | 100,0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма | Развитие образования и молодежной политики | всего | 155208,0 | 154926,3 | 99,8 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 97564,0 | 97282,4 | 99,7 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 57644,0 | 57643,9 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

| 1.1 | Основное мероприятие | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных учреждений | всего | 340 | 340 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 336,6 | 336,6 | 100 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 3,4 | 3,4 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие | Развитие системы дошкольного и общешкольного образования | всего | 152521 | 152239,3 | 99,8 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 96889,3 | 96607,6 | 99,7 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 55631,7 | 55631,7 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие | Развитие дополнительного образования | всего | 4181,35 | 4177,93 | 99,9 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 429,05 | 425,63 | 99,2 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 3752,3 | 3752,3 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие | Развитие дополнительного образования творческой направленности | всего | 2045,8 | 2045,8 | 100 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 338,1 | 338,1 | 100 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 1707,7 | 1707,7 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Основное мероприятие | Обеспечение доступности услуг сферы образования | всего | 301,2 | 301,2 | 100 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 301,2 | 301,2 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Основное мероприятие | Развитие молодежной политики | всего | 182,1 | 176,1 | 96,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 182,1 | 176,1 | 96,7 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма | развитие культуры и спорта | всего | 3311,2 | 3311,2 | 100 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 546,9 | 546,9 | 100 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 2764,3 | 2764,3 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие | Сохранение и развитие местного народного творчества, библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности | всего | 11520,89 | 11520,89 | 100 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 1046,39 | 1046,39 | 100 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 10474,5 | 10474,5 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие | Развитие массового спорта | всего | 2709,3 | 2709,3 | 100,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 2709,3 | 2709,3 | 100,00 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | основное мероприятие | Развитие системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | всего | 3311,2 | 3311,2 | 100 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 546,9 | 546,9 | 100 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 2764,3 | 2764,3 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Основное мероприятие | Сохранение и развитие местного народного творчества, библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности | всего | 6712,7 | 6172,7 | 100 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 1536,4 | 1536,4 | 100 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 5176,3 | 5176,3 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Основное мероприятие | МБУ «Централизованная библиотечная система Чемальского района» | всего | 2393,9 | 2393,9 | 100% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 414,3 | 414,3 | 100% |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 1979,6 | 1979,6 | 100% |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма | Социальная поддержка населения | всего | 555,2 | 492,7 | 88,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 555,2 | 492,7 | 88,7 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Основное мероприятие | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | всего | 492,7 | 492,7 | 100 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 492,7 | 492,7 | 100 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие | Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан | всего | 62,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Республиканский бюджет Республики Алтай | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет МО «Чемальский район» | 62,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

Форма 3

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы |  |  | Социальное развитие в МО «Чемальский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор муниципальной программы |  |  | Администрация Чемальского района |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия, мероприятия |  | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый непосредственный результат | Процент выполнения целевого показателя, для достижения которого реализуется основное мероприятие, мероприятие |
|  | Муниципальная программа «Социальное развитие в МО «Чемальский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие образования и молодежной политики в Чемальском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Энергосбережение и повышением энергетической эффективности образовательных учреждений | Администрация Чемальского района (отдел архитектуры, градостроительства и реформирования ЖКХ), Отдел образования администрации Чемальского района |  | 01.01.2016 | 01.01.2016 | Экономия топливно-энегетических ресурсов мероприятий |  |  |
| 1.2 | Развитие системы дошкольного и общего образования | Отдел образования администрации Чемальского района |  | 01.01.2016 | 01.01.2016 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 58,8% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | 96% | 100% |
| 1.3 | Развитие дополнительного образования | МБОУ ДОД "Чемальская школа искусств" |  | 01.01.2016 | 01.01.2016 | Численность населения в возрасте от 6-18 лет, получающих дополнительные образовательные услуги | 87 | За отчетный период прошли полный курс обучения 20 учеников, пришли переводом с других школ 9 учеников, зачислили 8 учеников |
| 1.4 | Развитие системы дополнительного образования творческой направленности | МОУ ДОД "Чемальский Дом детского творчества" |  | 01.01.2016 | 01.01.2016 | Доля детей, охваченных модифицированными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 6-18 лет | 14,3 % | 110% |
| 1.5 | Обеспечение доступности услуг сферы образования | Отдел образования администрации Чемальского района |  |  |  | Количество построенных школ | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Число мест в детских садах в расчете на 1000 человек населения района | 0,455 | 0,455 |
| 1.6 | Развитие молодежной политики | Администрация Чемальского района (консультант по делам молодежи) |  |  |  | Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по молодежной политике от числа опрошенных |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие культуры и спорта в Чемальском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Сохранение и развитие местного народного творчества, библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности | МБУК "Культурно-досуговый и библиотечно-информационный центр" |  | 01.01.2016 | 01.01.2016 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности | 100 | 100 |
| 2.2 | Развитие массового спорта | МАУ СОЦ "Юбилейный" |  | 01.01.2016 | 01.01.2016 | Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 1820 | 100 |
| 2.3 | Развитие системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | МОУ ДОД "Чемальская ДЮСШ" |  |  |  | Доля детей охваченных образовательными программами дополнительного образования спортивной направленности от общего числа обучающихся в районе |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Социальная поддержка населения" |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | Администрация Чемальского района (отдел учета и отчетности) |  |  |  | Количество, проведенных социально значимых мероприятий |  |  |
| 3.2 | Формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан | Администрация Чемальского района (специалист-организатор) |  |  |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности в общей численности инвалидов Чемальского района |  |  |

Приложение № 5

Форма 6

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы |  |  | муниципальное развитие в МО «Чемальский район» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор муниципальной программы |  |  | Администрация Чемальского района |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значения целевых показателей |  | абсолютное отклонение | относительное отклонение, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода |
|  |  |  |  | план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Социальное развитие в МО «Чемальский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих санитарным нормам и требованиям | % |  | 80 | 80 | 80 | 0 |  |
| 2 | Доля детей, охваченных образовательными программами дошкольного образования в общей численности детей от 3 до 7 лет | % |  | 98 | 92 | 100 |  |  |
| 3 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % |  | 59,1 | 59,1 | 59,1 | 0 |  |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % |  | 45 |  |  |  |  |
| 5 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения района | % |  | 18,2 |  |  |  |  |
| 6 | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях сферы реализации молодежной политики, от общего числа молодежи района | % |  | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Доля граждан положительно оценивающих политику органов местного самоуправления, проводимую в целях улучшения качества предоставления социальных услуг в общей численности населения | % |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие образования и молодежной политики в Чемальском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений | %. |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % |  | 0 | 2,2 | 1 | -2,2 |  |
| 1.3 | Доля образовательных учреждений района, в которых проведены энергосберегающие мероприятия в общей численности образовательных учреждений района | % |  | 58,8 | 58,8 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Численность детей, охваченных модифицированными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи 6-18 лет | чел. |  | 150 | 150 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Увеличение объемов финансирования учреждения МБОУ ДОД " для увеличения численности учащихся | % |  | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % |  | 100 | 80 |  | -20 |  |
| 1.7 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % |  | 19,1 | 27,5 | 73 | +8,4 |  |
| 1.8 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни и профилактике негативных явлений, от общего числа молодежи | % |  | 17,5 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма "Развитие культуры и спорта в Чемальском районе" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры от общей численности населения района | % |  | 65 |  |  |  |  |
| 2.2 | Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной заработной плате | % |  | 57 |  |  |  |  |
| 2.3 | Количество постоянных пользователей в общедоступных библиотеках на 1000 человек населения | единиц на 1000 человек населения |  | 711,2 | 711,2 | 0 | 0 | Отклонение отсутствует |
| 2.4 | Количество проведенных районных мероприятий по привлечению к спорту | ед. |  | 13 | 13 | 0 | 0 | Отклонение отсутствует |
| 2.5 | Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию физкультурно-спортивной направленности от общей численности детей и молодежи от 5-18 лет | % |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Охват пожилых людей социальными услугами на дому и в социально-значимых мероприятиях | % |  | 25 |  |  |  |  |
| 3.2 | Увеличение количества предоставляемых социальных услуг, гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | % |  | 4 |  |  |  |  |

Приложение № 1

к Докладу о реализации МП

Форма 7

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование муниципальной программы |  | социальное развитие в МО «Чемальский район» на 2014-2019 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратор муниципальной программы |  | Администрация Чемальского района (отдел прогнозирования и экономического развития) |  |  |  |
| № п/п | Вид нормативного правового акта |  | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Чемальского района |  | 16.03.2015 г. | 30 | Ресурсное обеспечение |
| 2 | Постановление администрации Чемальского района |  | 15.06.2015 г. | 72 | Ресурсное обеспечение |
| 3 | Постановление администрации Чемальского района |  | 12.08.2015 г. | 119 | Изменение формулировки |
| 4 | Постановление администрации Чемальского района |  | 19.09.2015г. | 146 | Ресурсное обеспечение |
| 5 | Постановление администрации Чемальского района |  | 29.12.2015г. | 215 | Ресурсное обеспечение |