В рамках основного мероприятия «Развитие информационных и коммуникационных технологий" произведено расходов на сумму 60 тыс. рублей: оборудовано АРМ.

Доклад

о реализации муниципальной программы муниципального образования «Чемальский район»

«Экономическое развитие» за 2018 год

I.Общая информация

Администратором муниципальной программы муниципального образования «Чемальский район»  «Экономическое развитие» в 2018 году выступала Администрация Чемальского района, соисполнители - отдел прогнозирования и экономического развития, консультант по проведению административной реформы, консультант по информатизации.

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Повышение эффективности реализации муниципальной социально-экономической политики.

Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:

- 1) Развитие конкурентоспособной экономики Чемальского района;

2) Создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала на территории Чемальского района.

Муниципальная программа «Экономическое развитие» реализовывалась в 2018 году в рамках двух подпрограмм:

1. Развитие малого и среднего предпринимательства, развитие конкурентных рынков;

2. Развитие инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала

В структуре муниципальной программы предусмотрено 4 основных мероприятия.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» направлена на решение следующих задач:

1) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере сельского хозяйства;

2) создание условий для развития туризма на территории района.

Реализация подпрограммы «Развитие инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала» направлена на создание условий для развития инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала на территории Чемальского района.

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 1 января 2018 года приведены в приложении № 1 к настоящему докладу.

II. Результаты реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период

По состоянию на 01.01.2019 г. на территории Чемальского района зарегистрировано 115 малых и микро- предприятий, включая средние предприятия, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 11,5%.(01.01.2018 г. – 130 ед.). Были закрыты неработающие предприятия. В основном преобладают микро- предприятия.

Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 4 человека составило 319 человека (по состоянию на 01.01.2018 – 323 человек).

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек составляет 417,5 ед. (на 5 месте среди МО Республики Алтай)

Количество предприятий и организаций по «чистым видам» экономической деятельности в сфере промышленности, составило 22 предприятия, к аналогичному периоду прошлого года произошло снижение на 7 единиц или на 24% (2017 г. – 22 ед.). Индивидуальных предпринимателей в данной сфере работает 20 чел, что на 2 чел. больше чем в 2016 г. (темп роста 111%).

ИФО промышленного производства за 9 мес. 2018 г. составил – 89,5%.

По оценочным данным объем розничного товарооборота за 2018 г. составит 1 200 млн. руб. или 113 к уровню аналогичного периода прошлого года. Этот показатель превысил 1 млрд. руб. ещё в 2016 году. Среди муниципальных образований мы ежегодно занимает 3 место после г.Горно-Алтайска и Майминского района в расчете на душу населения.

Среднемесячная  заработная плата в бюджетных учреждениях к концу 2018 года составила  28,2 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  рост на  23% (2017 г. – 23 тыс. руб.).

Уровень зарегистрированной безработицы по данным Центра занятости населения района на 31.12.2019 г. составил 2,34 % (на 31.12.2018 г. – 2,26%) Численность безработных – 115 чел. (2018 г. -112 чел.) На 4 месте среди МО Республики Алтай. В Центр занятости населения в целях поиска работы обратились 429 человек, из них 188 человек трудоустроено.

Инвестиции в основной капитал по результатам 2018 года составили 568 млн. рублей,  в том числе по крупным и средним предприятиям – 106,5 млн. руб.

Вклад в инвестиции за счет жилищного  строительства - это свыше 380 млн. руб. Введено жилья 11092  кв.м., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительное снижение на 2,2%. По темпу роста на 3 месте среди МО РА, в расчете на душу населения на 1 месте.

В аграрном секторе Чемальского района по состоянию на 01.01. 2019 года зарегистрировано 13 сельскохозяйственных предприятий, 102 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 4250 личных подсобных хозяйств.

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий за  2018 год составил 396,9 млн. рублей. (356,3 млн. руб.-2017 г.), в текущих ценах рост на 111,4%, Индекс производства – 99,8%.

По сравнению с 2017 годом наблюдается рост численности поголовья маралов на 7,7 %, лошадей на 3,6 %,  пчелосемей на 0,5%. Произошло снижение поголовья  КРС на 4,5%,   овец и коз на 9,4%.

За отчётный период  реализация федеральных и республиканских  программ  позволила  провести ряд  мероприятий по государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей на общую сумму 5,8 млн. рублей

Уточненные плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета МО «Чемальский район» на 2018 год в размере 140,7 млн. руб. исполнены на 98,0 %, что в сумме составило 137,9 млн.руб.

Сегодня на территории района ведут свою деятельность  219 туристских объектов, баз, усадьб различных категорий- 110, 7 гостиничных комплексов, 13 кемпингов, а также ведут деятельность физические лица - 89 сельских дома.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2018 году позволила достичь следующих целевых показателей:

1) Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых предприятий (без учета микропредприятий) в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 2,9 %, плановый показатель 2018 года составляет 7,3 %;

2) Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 99,8 %, плановый показатель на конец года составляет 103 %;

3) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на душу населения составил 6,3 тыс. рублей, что составляет 9,5% от планового показателя 2018 года;

4) Показатель по приросту количества объектов туризма и рекреации выполнен на 112,5%;

5) Доля граждан, имеющих доступ к получению муниципальных услуг в электронном виде, от общего количества населения по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 53%.

По итогам 2018 года из 5 целевых показателей муниципальной программы перевыполнены 2 показателей, это 40%. Не достигнуто 3 показателя или 60%.

- Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

В рамках основного мероприятия «Поддержка малого и среднего предпринимательства» оказана поддержка  (возмещение части затрат приобретенного оборудования) одному предпринимателю в сумме 353 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

На реализацию  основного мероприятия «Развитие туризма» направлено 75 тыс. руб. Разработаны проекты на установку рекламных конструкций на сумму 25 тыс. рублей, проведена корректировка Стратегии социально-экономического развития - 50 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы позволила достигнуть следующих результатов:

- Объем оказанной поддержки в расчете на 1 СМСП,  включая поддержку через Минсельхоз РА составил 21,2 тыс. рублей, что на 7% больше планового показателя;

- Темп снижения оборота малых предприятий составляет 23,3%;

- Прирост продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 11,4% в текущих ценах;

- Объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма в отчетном периоде составил 280 млн. рублей.

По двум показателям подпрограммы муниципальной программы значение перевыполнено, по двум – не достигнуто.

2. Подпрограмма «Развитие инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала»

На реализацию ВЦП «Развитие инвестиционного потенциала» финансовых средств не предусматривалось.

В рамках основного мероприятия «Развитие информационных и коммуникационных технологий" произведено расходов на сумму 60 тыс. рублей: оборудовано АРМ.

Реализация подпрограммы позволила достигнуть следующих результатов:

1) объем инвестиций в основной капитал на душу населения 17,1 тыс. рублей;

2) уровень обеспеченности органов местного самоуправления широкополосным доступом в сеть Интернет составляет 100 %, что соответствует плану;

3) доля граждан, имеющих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме составляет 53%;

Из трех показателей подпрограммы программы один показатель не выполнен, один  достигнут, один перевыполнен.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований муниципального бюджета и иных средств на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

Согласно сводной бюджетной росписи на реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 488 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2018 г. расходы исполнены на 100 % от плана.

В 2018 году расходы осуществлялись только за счет средств местного бюджета.

Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2019 г. в приложении № 3 к настоящему Докладу.

IV. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе Порядка проведения и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ по результатам реализации за 2018 год. Эффективность реализации муниципальной программы признается эффективной.

V. Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

1. Исходя из анализа достижения целевых значений показателей подпрограмм и муниципальной программы, Отдел прогнозирования и экономического развития предлагает в 2019 году сумму бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета оставить в полном объеме по потребности на реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства, развитие конкурентных рынков».

К настоящему докладу прилагаются:

Приложение № 1. Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 1 января 2019 года.

Приложение № 2.Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета МО «Чемальский район» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2019 г.

Приложение № 3 Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2019 г.

Приложение № 4. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 01.01.2019 г.