|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации Чемальского района  от 29.12.2018 года № 472-р | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ПЛАН** | | | | | | | | | | | |  |
|  | **реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие экономики и малого и среднего предпринимательства в МО "Чемальский район" на 2019 год** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события** | **Коды бюджетной классификации** | | | | | **Объем расходов, тыс. руб** | **Ответст-венный исполни-тель за реализа-цию мероприя-тия (админи-стратор муници-пальной програм-мы, админи-стратор подпро-граммы, соисполнитель)** | **Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия** | | | **Сроки наступления контрольного события** | |
| **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Значение** | **I полугодие** | **II полугодие** |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | **Муниципальная программа Развитие экономики и малого и среднего предпринимательства в МО "Чемальский район" на 2014-2019 годы** | **000** | **00** | **00** | **0100000000** | **000** | **660,00** | **Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района** |  |  |  |  |  |
| 1 | **Подпрограмма "Развитие малого и среднего предприниматель-ства, развитие конкурентных рынков"** | **000** | **00** | **00** | **0110000000** | **000** | **300,00** | Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 999 | 04 | 12 | 0110000000 | 000 | 300,00 |
| *1.1.* | *Основное мероприятие Поддержка малого и среднего предпринимательства* | *999* | *04* | *12* | *0110100000* | *000* | *300,00* | *Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района* |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Направление Создание условий для экономического роста и увеличения занятости населения в реальном секторе экономики |  |  |  |  |  |  | Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | 999 | 04 | 12 | 0110100000 | 813 | 80,00 | Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. | Контрольное событие Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат СМСП на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях |  |  |  |  |  |  |  | Прирост количества СМСП осуществляющих деятельность на территории муниципального образования | ед. | 25 |  | V |
| 1.1.1.2. | Мероприятие Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), повышения энергоэффективности | 999 | 04 | 12 | 0110100000 | 813 | 220,00 | Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1. | Контрольное событие Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), повышения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  | Общая численность сохраненных рабочих мест | ед. | 4 |  | V |
| *1.2.* | *Основное мероприятие Развитие туризма на территории Чемальского района"* | *999* | *04* | *12* | *0110200000* | *000* | *280,00* | *Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района* |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Направление Поддержка туристических предприятий и организаций Чемальского района и продвижение туристского продукта на внутреннем и зарубежном туристских рынках | 999 | 04 | 12 | 0110200000 | 244 | 280,00 | Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Мероприятие Установка рекламной конструкции | 999 | 04 | 12 | 0110200000 | 244 | 200,00 | Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1. | Контрольное событие Рекламная конструкция установлена |  |  |  |  |  |  |  | количество рекламных мест | ед. | 1 |  | V |
| 1.2.1.2. | Мероприятие Разработка проектной документации для заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с субъектами малого и среднего предпринимательства | 999 | 04 | 12 | 0110200000 | 244 | 25,00 | Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1. | Контрольное событие Проектная документация для заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с субъектами малого и среднего предпринимательства разработана |  |  |  |  |  |  |  | количество проведенных аукционов на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | ед. | 5 | V |  |
| 1.2.1.3. | Мероприятие Изготовление баннеров | 999 | 04 | 12 | 0110200000 | 244 | 25,00 | Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1. | Контрольное событие Баннеры изготовлены |  |  |  |  |  |  |  | Количество размещенных баннеров | ед. | 5 | V | V |
| 1.2.1.4. | Мероприятие Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций | 999 | 04 | 12 | 0110200000 | 244 | 30,00 | Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4.1. | Контрольное событие Самовольно установленные рекламные конструкции демонтированы |  |  |  |  |  |  |  | Количество демонтированных рекламных конструкций | шт. | 15 | V | V |
| 2. | **Подпрограмма Развитие инвестиционного, инновационного и имиджевого потенциала** | **000** | **00** | **00** | **0120000000** | **000** | **80,00** | Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 999 | 04 | 12 | 0120000000 | 000 | 80,00 |  |  |  |  |  |  |
| *2.1.* | *Основное мероприятие Развитие информационных и коммуникационных технологий на территории Чемальского района* | *999* | *04* | *12* | *0120200000* | *000* | *80,00* | *Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района* |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Направление Организация доступа граждан, СМСП к государственным и муниципальным услугам на основе информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Мероприятие Организация автоматизированного рабочего места | 999 | 04 | 12 | 0120200000 | 242 | 60,00 | Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1.1. | Контрольное событие Компьютер и все его комплектующие части приобретены |  |  |  |  |  |  |  | доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде | % | 70 | V |  |
| 2.1.1.2. | Мероприятие приообретение, продление ЭЦП | 999 | 04 | 12 | 0120200000 | 242 | 20,00 | Отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2.1. | Контрольное событие Электронно-цифровые подписи приобретены (продлены) |  |  |  |  |  |  |  | доля межведомственных запросов, отправленных с использованием СМЭВ | % | 100 | V | V |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |