УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации Чемальского района   
от 29 декабря 2017 года

№ 660-р

ПЛАН

реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики и малого и среднего предпринимательства в МО «Чемальский район» на 2014-2019 годы» на 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпро-граммы, обеспечи-вающей подпро-граммы, основного мероприя-тия, мероприя-тия, контроль-ного события** | **Коды бюджетной классификации** | | | | | **Объ-ем рас-хо-дов, тыс. руб** | **Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия (администратор муниципальной программы, администратор подпрограммы, соисполнитель)** | **Целевые показа-тели непосредственного результата реализации мероприятия** | | | **Сроки на-ступления контрольно-го события** | |
|  |  | **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦСР** | **ВР** |  |  | **Наименование** | **Едини-ца из-ме-ре-ния** | **Значение** | **I полугодие** | **II полугодие** |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | Муниципа-льная программа Развитие экономики и малого и среднего предприни-матель-  ства в МО "Чемаль-ский район" на 2014-2019 годы | 999 | 04 | 12 | 0100000000 | 000 | 435,00 | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрогра-мма Развитие малого и среднего предприни-мательства, развитие конкурен-тных рынков | 999 | 04 | 12 | 0110000000 | 000 | 435,00 | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Основное меропри-ятие Поддержка малого и среднего предпри-ниматель-ства** | 999 | 04 | 12 | **0110100000** | **000** | **300,00** | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Направле-ние Создание условий для экономи-ческого роста и увеличения занятости населения в реальном секторе экономики | 999 | 04 | 12 |  |  | 300,00 | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Меропри-ятие Предоста-вление субсидий на возмещение части затрат СМСП на уплату процентов по кредитам, привлечен-ным в российских кредитных организа-циях | 999 | 04 | 12 | 0110100000 | 814 | 80,00 | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района | Прирост количес-тва СМСП осуще-ствля-ющих деятель-ность на терри-тории муници-пального образо-вания | ед. | 25 |  |  |
| 1.1.1.1.1. | Контроль-ное событие Предоста-вление субсидий СМСП на возмещение части затрат СМСП на уплату процентов по кредитам, привлечен-ным в российских кредитных организаци-ях |  |  |  |  |  |  | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  | V |
| 1.1.1.2. | Меропри-ятие Предоста-вление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобре-тением оборудов-ания в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-ции производ-ства товаров (работ, услуг), повышения энерго-эффектив-ности | 999 | 04 | 12 | 0110100000 | 814 | 120,00 | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района | Общая числен-ность сохра-ненных рабочих мест | ед. | 2 |  |  |
| 1.1.1.2.1. | Контроль-ное событие Предостав-ление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудова-ния в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-ции производ-ства товаров (работ, услуг), повыше-  ния энерго-эффектив-ности |  |  |  |  |  |  | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  | V |
| 1.1.1.3. | Меропри-ятие Предостав-ление субсидий на организацию туристко информа-ционного центра | 999 | 04 | 12 | 0110100000 | 814 | 100,00 | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района | Количе-ство получи-вших субсидию на органи-зацию туристко информ-ацион-ного центра от общего количе-ства СМСП | чел. | 1 |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Контроль-ное событие Предостав-ление субсидий СМСП на организа-цию туристко информа-ционного центра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| **1.2.** | **Основное меропри-ятие Развитие туризма на террито-рии Чемаль-ского района"** | 999 | 04 | 12 | **0110200000** | **000** | **55,00** | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Направле-ние Поддержка туристи-ческих предпри-ятий и организа-ций Чемальс-кого района и продвиже-ние туристского продукта на внутреннем и зарубежном туристских рынках | 999 | 04 | 12 | **0110200000** | 244 | 55,00 | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Мероприя-тие Разработка проектной документа-ции для заключения договоров на установку и эксплуата-цию рекламных конструк-ций с субъектами малого и среднего предприни-мательства | 999 | 04 | 12 | **0110200000** | 244 | 25,00 | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района | Количе-ство прове-денных аукцио-нов на заключе-ние догово-ров на установ-ку и эксплуа-тацию реклам-ных констру-кций | ед. | 5 |  |  |
| 1.2.1.1.1. | Контроль-ное событие Проектная документ-ация для заключения договоров на установку и эксплуата-цию рекламных конструк-ций с субъектами малого и среднего предприни-мательства разработана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 1.2.1.2. | Меропри-ятие Демонтаж самовольно установ-ленных рекламных конструк-ций | 999 | 04 | 12 | **0110200000** | 244 | 30,00 | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района | Коли-чество демонти-рованных реклам-ных контсрукций | шт. | 20 |  |  |
| 1.2.1.2.1. | Контроль-ное событие Самовольно установ-ленные рекламные констру-кции демонти-рованы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |
| 2. | **Подпро-грамма Развитие инвестици-онного, инноваци-онного и имидже-вого потенциала** | 999 | 04 | 12 | **0120200000** | **000** |  | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Основное меропри-ятие Развитие информа-ционных и коммуни-кационных технологий на террито-рии Чемаль-ского района** | 999 | 04 | 12 | **0120200000** | **000** | **80,00** | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Направле-ние Организац-ия доступа граждан, СМСП к государственным и муниципальным услугам на основе информационно-коммуникационных технологий | 999 | 04 | 12 | **0120200000** | **000** | 80,00 | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Меропри-ятие Организа-ция автомати-зирован-ного рабочего места | 999 | 04 | 12 | **0120200000** | 242 | 55,00 | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района | доля граждан, исполь-зующих механизм получе-ния муници-пальных услуг в электро-нном виде | % | 70 |  |  |
| 2.1.1.1.1. | Контроль-ное событие Компьютер и все его комплект-ующие части приобре-тены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 2.1.1.2. | Меропри-ятие приообре-тение, продление ЭЦП | 999 | 04 | 12 | **0120200000** | 242 | 25,00 | Отдел прогнозиро-вания и экономического развития администрации Чемальского района | доля межве-домственных запросов, отпра-влен-  ных с исполь-зованием СМЭВ от общего количе-ства направленных запросов | % | 100 |  |  |
| 2.1.1.2.1. | Контроль-ное событие Электронно-цифровые подписи приобре-тены (продлены) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | V |