| РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА |  | АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА ЧАМАЛ АЙМАКТЫНГ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ |
| --- | --- | --- |

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                      JАКААН

от  4 мая   2017 года № 200-р   .

с. Чемал

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению перехода работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО «Чемальский район» на национальные платежные инструменты – карты «Мир»

В целях обеспечения реализации части 5 статьи 30.5 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению перехода работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО «Чемальский район» на национальные платежные инструменты – карты «Мир» (далее – «дорожная карта»).

2.Рекомендуем Главам сельских поселений руководствоваться вышеуказанным Планом мероприятий («дорожной картой») по обеспечению перехода работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО «Чемальский район» на национальные платежные инструменты – карты «Мир» (далее – «дорожная карта»).

3. Главным распорядителям бюджетных средств, органам местного самоуправления сельских поселений обеспечить реализацию «дорожной карты».

4.Финансовому отделу администрации Чемальского района осуществлять мониторинг и контроль реализации «дорожной карты».

Глава администрации

Чемальского района                                                                      Е.В. Ларин

Утвержден

Распоряжением администрации

Чемальского района

от «  4  »   мая   2017г. №   200-р    .

План

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению перехода работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО «Чемальский район» на национальные платежные инструменты – карты «Мир»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление в Финансовый отдел администрации Чемальского района информации о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, выплаты за счет средств местного бюджета которым зачисляются на счета в кредитных организациях с применением платежных систем, о планируемых сроках перевода зарплатных проектов на национальные платежные инструменты - карты "Мир", согласно приложению № 1 к настоящему Плану | до 11 мая 2017 года, далее ежеквартально, в срок до 20 числа последнего месяца отчетного квартала | Главные распорядители бюджетных средств, органы местного самоуправления сельских поселений (по согласованию) |
| 2. | Проведение мероприятий по переводу зарплатных проектов, счетов физических лиц на национальные платежные инструменты - карты "Мир", в том числе проведение необходимой разъяснительной работы с работниками органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | до 1 января 2018 года | Главные распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств, органы местного самоуправления сельских поселений |
| 3. | Представление в Министерство финансов Республики Алтай информации о выполнении мероприятий, указанных в пунктах 1, 2 настоящего Плана мероприятий ("дорожная карта") по обеспечению перехода работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на национальные платежные инструменты - карты "Мир" | до 15 мая 2017 года, далее ежеквартально, в срок до 25 числа последнего месяца отчетного квартала | Финансовый отдел администрации Чемальского района |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                                                                                                                                                                                                                               к Плану мероприятий («дорожной карте») по обеспечению перехода работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО «Чемальский район» на национальные платежные инструменты – карты «Мир»

| ИНФОРМАЦИИ о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений МО «Чемальский район», выплаты за счет средств местного бюджета которым зачисляются на счета в кредитных организациях с применением платежных систем, о планируемых сроках перевода зарплатных проектов на национальные платежные инструменты - карты "Мир" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование органа местного самоуправления, муниципального учреждения | Численность работников органа местного самоуправления, муниципального учреждения по состоянию на отчетную дату, человек | Наименование кредитной организации, осуществляющей перечисление заработной платы работникам органа местного самоуправления, муниципального учреждения | Численность работников органа местного самоуправления, муниципального учреждения, пользующихся услугами кредитных организаций по перечислению заработной платы с применением платежных карт, человек | Численность иных физических лиц, выплаты за счет средств местного бюджета, которым зачисляются на счета в кредитных организациях с применением платежных карт, человек* | Численность работников органа местного самоуправления, муниципального учреждения, переведенных на национальные платежные инструменты - карты "Мир", человек | Численность иных физических лиц, выплаты за счет средств местного бюджета, которым зачисляются на счета в кредитных организациях, переведенных на национальные платежные инструменты - карты "Мир", человек** | Планируемая дата завершения перевода зарплатных проектов на национальные платежные инструменты - карты "Мир" | Планируемая дата завершения перевода иных физических лиц, выплаты за счет средств местного бюджета, которым зачисляются на счета в кредитных организациях с применением платежных карт на национальные платежные инструменты - карты "Мир" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| * кроме численности физических лиц, отраженных в графе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** кроме численности физических лиц, отраженных в графе 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |