Приложение №4

к концессионному соглашению

в отношении объектов холодного водоснабжения

с. Чемал Чемальского района Республики Алтай

Обязательства концедента по финансированию части расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, размер принимаемых концедентом на себя расходов

| № п/п | Обязательства концедента по финансированию части расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения | Размер принимаемых концедентом на себя расходов (тыс. руб.) | Срок исполнения обязательств концедента по финансированию части расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Передача производственной базы |  | 2017 г. |
| 2. | Передача техники по подвозу воды населению |  | 2017 г. |
| 3. | Передача экскаватора ЮМЗ |  | 2017 г. |
| 4. | Передача оборудования, материалов и материалов для производства ремонтных работ водопроводных сетей |  | 2017 г. |
| 5. | Передача автомобиля УАЗ(пассажирский) |  | 2017 г. |
| 6. | Ремонт ограждения скважины с. Чемал ул. Луговая 2а | 200,0 | 2018 г. |
| 7. | Устройство запорной арматуры системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Луговая 2а | 46,0 | 2018 г. |
| 8. | Ремонт колодцев водопроводной сети от скважины с. Чемал ул. Луговая 2а(4 шт) | 120 | 2018 г. |
| 9. | Устройство дорожек с твердым покрытием системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Луговая 2а | 55,0 | 2018 г. |
| 10. | Ремонт трассы системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул.Луговая 2а (участок 90 м.) | 135 | 2019 г. |
| 11. | Ремонт башен системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Луговая 2а | 165,0 | 2019 г. |
| 12. | Ремонт ограждения скважины ул.Дорожников б/н | 120,0 | 2019 г. |
| 13. | Устройство дорожек с твердым покрытием системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Дорожников б/н | 55,0 | 2019 г. |
| 14. | Устройство запорной арматуры системы водоснабжения от скважины ул.Дорожников б/н | 30,0 | 2020 г. |
| 15. | Ремонт емкости системы водоснабжения от скважины ул.Дорожников б/н | 240,0 | 2020 г. |
| 16. | Устройство дорожек с твердым покрытием системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Строителей 9 | 55,0 | 2020 г. |
| 17. | Ремонт колодцев водопроводной сети от скважины с. Чемал ул. Луговая 2а(2 шт) | 60,0 | 2020 г. |
| 18. | Ремонт трассы системы водоснабжения от скважины ул.Дорожников б/н ( 100м. ) | 150,0 | 2021 г. |
| 19. | Ремонт трассы системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Луговая 2а (участок 60 м.) | 90,0 | 2021 г. |
| 20. | Ремонт колодцев системы водоснабжения от скважины ул.Дорожников б/н (3шт) | 90,0 | 2021 г. |
| 21. | Устройство запорной арматуры системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Строителей 9 | 20,0 | 2021 г. |
| 22. | Прокладка соединительной ветки водопровода системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул.Пчелкина 2а | 850,0 | 2022 г. |
| 23. | Ремонт ограждения скважины с. Чемал ул.Пчелкина 2а | 40,0 | 2022 г. |
| 24. | Замена колодцев системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Пчелкина 2а | 150,0 | 2022 г. |
| 25. | Устройство дорожек с твердым покрытием системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Пчелкина 2а | 55,0 | 2022 г. |
| 26. | Работы по подъему перекрытия колодцев выше уровня грунта системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул.Сиреневая 2а | 90,0 | 2022 г. |
| 27. | Ремонт ограждения скважины ул.Дорожников б/н | 70,0 | 2022 г. |
| 28. | Ремонт колодцев водопроводной сети от скважины с. Чемал ул. Луговая 2а(3 шт) | 90,0 | 2022 г. |
| 29. | Ремонт колодцев системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Строителей 9 | 120,0 | 2022 г. |
| 30. | Устройство запорной арматуры системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Луговая 2а | 54,0 | 2023 г. |
| 31. | Ремонт трассы системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Строителей 9 (100 м.) | 150,0 | 2023 г. |
| 32. | Устройство дорожек с твердым покрытием системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Сиреневая 2а | 55,0 | 2023 г. |
| 33. | Замена водопровода системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул.Пчелкина 2а (200 м.) | 300,0 | 2023 г. |
| 34. | Устройство запорной арматуры системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Строителей 9 | 28,0 | 2023 г. |
| 35. | Устройство запорной арматуры системы водоснабжения от скважины ул.Дорожников б/н | 47,0 | 2023 г. |
| 36. | Ремонт ограждения скважины с. Чемал ул. Луговая 2а | 210,0 | 2024 г. |
| 37. | Ремонт колодцев водопроводной сети от скважины с. Чемал ул. Луговая 2а(1 шт) | 30,0 | 2024 г. |
| 38. | Ремонт колодцев системы водоснабжения от скважины ул.Дорожников б/н (3шт) | 90,0 | 2025 г. |
| 39. | Ремонт колодцев системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Пчелкина 2а(4 шт) | 120,0 | 2025 г. |
| 40. | Ремонт колодцев системы водоснабжения от скважины с. Чемал ул. Строителей 9(2 шт.) | 60,0 | 2026 г. |
| 41. | Ремонт ограждения скважины с. Чемал ул. Сиреневая 2а | 70,0 | 2026 г. |
|  |  | 4310 |  |