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	РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧЕМАЛЬСКОГО РАЙОНА
	
	АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
ЧАМАЛ АЙМАКТЫНГ
          АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ



            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                            JÖП



от «01» октября 2026 г. № 90

с. Чемал


О некоторых вопросах по реализации Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"


В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - федеральный закон N 224-ФЗ), администрация Чемальского района постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании "Чемальский район" Республики Алтай (приложение N 1);
1.2. Порядок принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании "Чемальский  район" Республики Алтай (приложение N 2);
1.3. Порядок реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании "Чемальский район" Республики Алтай (приложение N 3);
2. Определить публичным партнером на осуществление полномочий, предусмотренных законом Федеральным законом 224-ФЗ, Администрацию Чемальскиого района.
          3. Определить администрацию Чемальского района органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона 224-ФЗ.
         4. Определить отдел прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района ответственным за выполнение  пункта 3 настоящего Постановления (далее - уполномоченный орган).


Глава Чемальского района                                                                            А.И.Елеков

Приложение N 1

Утвержден
Постановлением
администрации 
Чемальского района
[bookmark: Par28]

Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании "Чемальский район" Республики Алтай 


1. Настоящий Порядок определяет процедуру разработки предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства и рассмотрения предложения о реализации проекта публичным партнером.
2. В настоящем Порядке понятия и термины используются в значениях, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ).
3. Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании "Чемальский район" (далее - проект) включает следующие этапы:
а) разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее - предложение о реализации проекта) осуществляется в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ;
[bookmark: Par36]б) рассмотрение предложения о реализации проекта публичным партнером осуществляется в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ в срок не позднее 90 календарных дней со дня поступления предложения публичному партнеру.
4. В случае если инициатором проекта является публичный партнер, он обеспечивает:
а) разработку предложения о реализации проекта, в том числе подготовку проекта соглашения о муниципально-частном партнерстве (далее - соглашение);
б) направление такого предложения на рассмотрение в органы местного самоуправления Чемальского района, муниципальные учреждения и в сельские поселения на территории муниципального образования "Чемальский район" для дачи рекомендаций по условиям реализации проекта муниципально-частного партнерства, которые формируются и направляются в течение 14 календарных дней со дня принятия такого решения;
в) направление на рассмотрение в Министерство экономического развития Республики Алтай в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества предложения о реализации проекта.
5. В случае если инициатором проекта является лицо, которое в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ может являться частным партнером, то частный партнер обеспечивает разработку предложения и направляет предложение на рассмотрение публичному партнеру.
6. До направления предложения публичному партнеру между частным партнером и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения в соответствии с Порядком проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года N 864.
[bookmark: Par43]7. Предложение о реализации проекта разрабатывается инициатором проекта по форме и с учетом требований к сведениям, содержащимся в предложении, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года N 1386 "Об утверждении формы  предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта муниципально-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства" согласно Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ноября 2015 года N 894 "Об утверждении Методики оценки эффективности проекта муниципально-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества".
8. Публичный партнер осуществляет рассмотрение предложения в соответствии с Правилами рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года N 1388.
9. При рассмотрении публичным партнером предложения о реализации проекта публичный партнер вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, проводить переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, с инициатором проекта. Указанные переговоры должны быть проведены в пределах срока, установленного подпунктом "б" пункта 3 настоящего Порядка, в Порядке проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта, утвержденном Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015 года N 863.
10. По результатам рассмотрения направленного частным партнером предложения в срок, установленный подпунктом "б" пункта 3 настоящего Порядка, публичный партнер принимает одно из следующих решений:
 а) о направлении предложения на рассмотрение в Министерство экономического развития Республики Алтай в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества; 
б) о невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ.
11. В течение 10 календарных дней со дня принятия решения в отношении предложения, публичный партнер направляет решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и размещает решение, предложение о реализации проекта и указанные протоколы переговоров на официальном сайте публичного партнера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
12. Направление публичным партнером предложения о реализации проекта с нарушением определенных в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка формы и требований и без приложения документов, не допускается.

Приложение N 2

Утвержден
Постановлением
Администрации Чемальского района


Порядок принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании "Чемальский  район" Республики Алтай 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения Главой Чемальского района предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства и принятия решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства.
2. В настоящем Порядке понятия и термины используются в значениях, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ).
3. Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, осуществляется в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ.
4. При получении положительного заключения Министерства экономического развития Республики Алтай Главой Чемальского района принимается решение о реализации проекта.
5. Решение о реализации проекта принимается в форме распоряжения администрации Чемальского района в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня получения положительного заключения Министерства экономического развития Республики Алтай. В распоряжении администрации Чемальского района должны содержаться пункты, предусмотренные частью 3 статьи 10 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ.
6. Публичный партнер имеет право передать отдельные права и обязанности публичного партнера уполномоченным им органам и (или) юридическим лицам, выступающим на стороне публичного партнера, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 года N 1366 "Об утверждении перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами".
7. Подготовка и внесение на рассмотрение администрации Чемальского района проекта распоряжения о принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства осуществляется уполномоченным органом (отделом прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района)  в соответствии с Правилами подготовки, принятия, опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов МО "Чемальский район".


Приложение N 3

Утвержден
Постановлением
Администрации Чемальского 
района

Порядок реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании "Чемальский район" Республики Алтай 


1. Настоящий Порядок определяет процедуру определения частного партнера и заключения с ним соглашения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, а также контроля и мониторинга реализации заключенного соглашения.
2. В настоящем Порядке понятия и термины используются в значениях, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ).
3. Настоящий Порядок реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании "Чемальский район» включает следующие этапы:
а) определение частного партнера для заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве в муниципальном образовании "Чемальский район» (далее - соглашение);
б) заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве с частным партнером;
в) контроль публичным партнером исполнения соглашения о муниципально-частном партнерстве осуществляется в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ;
г) мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве осуществляется уполномоченным органом.
4. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса (совместного конкурса) на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве (далее - конкурс), за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ.
5. Предварительный отбор участников конкурса осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 4 декабря 2015 года N 1322 "Об утверждении Правил проведения предварительного отбора участников конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве", в случае, если проведение предварительного отбора участников конкурса предусмотрено решением о реализации проекта о муниципально-частном партнерстве.
6. Заключение соглашения без проведения конкурса допускается в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ на основании распоряжения администрации Чемальского района  о принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, проект которого подготавливается уполномоченным органом.
7. Конкурс проводится в соответствии с распоряжением администрации Чемальского района о принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства.
8. Публичный партнер определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте torgi.gov.ru, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса в соответствии с частью 7 статьи 19 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ.
9. Конкурсная документация подлежит согласованию с уполномоченным органом (отделом прогнозирования и экономического развития администрации Чемальского района) в целях осуществления им контроля за соответствием конкурсной документации предложению о реализации проекта, на основании которого принималось решение о реализации проекта, в том числе за соответствием конкурсной документации результатам оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества.
10. Уполномоченный орган обеспечивает организацию, подготовку и проведение конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте torgi.gov.ru.
11. Победителем конкурса признается участник конкурса, конкурсное предложение которого по заключению конкурсной комиссии содержит наилучшие условия по сравнению с условиями, которые содержатся в конкурсных предложениях других участников конкурса.
12. Публичный партнер в течение 5 дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о реализации проекта, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ условия. Соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, но не ранее 10 календарных дней с момента размещения итогового протокола о результатах проведения конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте torgi.gov.ru, в случае проведения открытого конкурса.
13. При наличии в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ оснований для заключения соглашения без проведения конкурса публичный партнер направляет частному партнеру проект соглашения.
14. После подписания частным партнером проекта соглашения публичный партнер в срок не позднее 2 календарных дней со дня его подписания частным партнером подписывает проект соглашения.
15. После подписания соглашения обеими сторонами публичный партнер в срок не позднее 5 календарных дней со дня его подписания, осуществляет учетную регистрацию соглашения и направляет подписанное соглашение частному партнеру.
16. Публичный партнер в срок не позднее 5 календарных дней предоставляет в уполномоченный орган сведения о заключенном соглашении, необходимые для ведения реестра соглашений о муниципально-частном партнерстве.
17. Контроль публичным партнером исполнения соглашения осуществляется в соответствии с порядком, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1490 "Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о муниципально-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве".
18. Публичный партнер каждые 6 месяцев в течение 10 календарных дней после отчетного периода направляет в уполномоченный орган информацию о результатах мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве о муниципально-частном партнерстве по форме приложения к Порядку мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 02.02.2021 N 40 "Об утверждении Порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве".
19. Мониторинг проводится ежегодно с даты принятия распоряжения администрации Чемальского района о принятии решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства посредством сбора, проверки, анализа, обобщения, систематизации и учета предоставленных публичными партнерами сведений о планируемых, реализуемых и реализованных на территории Российской Федерации соглашениях о муниципально-частного партнерстве.
20. Уполномоченный орган ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в Министерство экономического развития Республики Алтай, результаты мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве, а также размещает результаты мониторинга на официальном сайте "Чемальский район» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
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